## DAC-RG-15 PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO DE ESTANCIAS O ESTADÍA
TITULO DEL PROYECTO: |  | Magic Shop
ESTUDIANTE(S) RESPONSABLE(S) : |  | Ailton Yamin Perea Soria
ASESOR /ASESORA INSTITUCIONAL: |  | Jose Luis Bautista Cabrera
NOMBRE DE LA EMPRESA: |  | THAIGER supplements | [12 empty] | FECHA DE INICIO : |  |  |  | 2025-09-16
ASESOR /ASESORA EMPRESARIAL: |  | Irving Alejandro Santillan | [12 empty] | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  | 2025-12-05
No. | ACTIVIDAD | RESPON- SABLE(S) | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | TIEMPO (HRS) | AVANCE | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Creación del diagrama entidad-relación (DER) y normalización de tablas en la BD relacional. | Ailton Yamin Perea Soria | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 15 | P | bar: SEPTIEMBRE S2
R
2 | Construcción de la base de datos en MySQL/MariaDB, con relaciones, restricciones e índices. | Ailton Yamin Perea Soria | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 15 | P | bar: SEPTIEMBRE S4
R
3 | Implementación de APIs REST en PHP para registro, login, autenticación y CRUD de usuarios. | Ailton Yamin Perea Soria | 2025-01-10 | 2025-04-11 | 20 | P | bar: OCTUBRE S1
R
4 | Adaptación de la interfaz a diferentes tamaños de pantalla (mobile-first, tablets, escritorio) | Ailton Yamin Perea Soria | 04/11/25 | 2025-11-11 | 15 | P | bar: OCTUBRE S2
R
5 | Implementación de APIs REST para CRUD de productos y categorías. | Ailton Yamin Perea Soria | 2025-12-11 | 18/11/2025 | 15 | P | bar: OCTUBRE S3
R
6 | Validación de consultas SQL y comunicación entre endpoints y la base de datos. | Ailton Yamin Perea Soria | 19/11/2025 | 26/11/2025 | 10 | P | bar: OCTUBRE S4
R
7 | Validación de autenticación, sanitización de entradas y manejo de errores en las APIs. | Ailton Yamin Perea Soria | 27/11/2025 | 2025-03-12 | 10 | P | bar: NOVIEMBRE S4
R
8 | Elaboración de documentación en Postman o Swagger con ejemplos de endpoints. | Ailton Yamin Perea Soria | 04/12/25 | 05/12/25 | 10 | P | bar: DICIEMBRE S1
R
OBSERVACIONES: