## DAC-RG-15 PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO DE ESTANCIAS O ESTADÍA
TITULO DEL PROYECTO: |  | Magic Shop
ESTUDIANTE(S) RESPONSABLE(S) : |  | Jose Angel Gabriel Hernandez Pacheco
ASESOR /ASESORA INSTITUCIONAL: |  | Jose Luis Bautista Cabrera
NOMBRE DE LA EMPRESA: |  | THAIGER supplements | [12 empty] | FECHA DE INICIO : |  |  |  | 16/09/25
ASESOR /ASESORA EMPRESARIAL: |  | irving alejandro santillan | [12 empty] | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  | 2025-05-12
No. | ACTIVIDAD | RESPON- SABLE(S) | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | TIEMPO (HRS) | AVANCE | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Revisión de las necesidades del usuario en cuanto a estética, accesibilidad y usabilidad de la interfaz | jose hernandez pacheco | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 13 | P | bar: SEPTIEMBRE S2
R
2 | Elaboración de wireframes y prototipos en baja y alta fidelidad de las pantallas del sistema | jose hernandez pacheco | 24/09/2025 | 30/09/2025 | 10 | P | bar: SEPTIEMBRE S4
R
3 | desarrollo de la estructura visual con React.js, aplicando los principios de diseño definidos | jose hernandez pacheco | 2025-01-10 | 2025-04-11 | 35 | P | bar: NOVIEMBRE S1
R
4 | desarrollo del responsive del front-end | jose hernandez pacheco | 04/11/25 | 2025-11-11 | 15 | P | bar: NOVIEMBRE S2
R
5 | desarrollo Implementación de diferentes secciones de noticias, tendencias o informacion del producto | jose hernandez pacheco | 11/11/2025 | 18/11/2025 | 5 | P | bar: NOVIEMBRE S3
R
6 | se realizaran pruebas tipo, mover imagenes etc, para ver como reaccioona ell responsive | jose hernandez pacheco | 19/11/2025 | 26/11/2025 | 10 | P | bar: NOVIEMBRE S4
R
7 | Elaboración de manual de usuario visual y documentación técnica sobre la estructura del frontend y documentacion | jose hernandez pacheco | 27/11/2025 | 2025-03-12 | 20 | P | bar: DICIEMBRE S1
R
8 | revision de documentos finales y correcciones | jose hernandez pacheco | 04/12/25 | 05/12/25 | 10 | P | bar: DICIEMBRE S1
R
OBSERVACIONES: